潭医职院学工[2015]24号

2015级新生心理普查工作方案

根据《关于开展湖南省普通高等学校2015级新生心理健康状况普查工作的通知》（湘高心研会[2015]9号）和学校心理健康教育工作安排，为全面掌握我校2015级新生心理健康状态，现就组织新生心理普查工作有关事项安排如下：

一、组织领导

组  长：左泽文

副组长：汪石果

成  员：张扬传  王金桃  李雨露  李四军  齐  宇

敖彩民  朱松林  尹志军  刘  佳  朱永泰

张芳世

二、普查时间

11月10-30日

三、普查对象

2015级新生3200余人。（含三年制、五年制、农医班）

四、普查方式

普查对象通过计算机采用症状自评量表（SCL-90）、卡特尔16种个性因素（16PF）进行测试并进行后续数据处理。

五、日程安排

11月6日前：召开2015级新生心理普查相关工作会议。

11月9日前：电脑网络软件等调试到位，并试运行。

11月10日下午：组织河西校区2015级新生心理普查。

11月10-12日晚：组织校本部2015级新生心理普查。

11月17日下午：组织2015级新生心理普查的补测。

11月19-27日：普查数据的汇总分析，提交普查报告。

11月30日：向二级学院反馈重点对象数据并跟踪处理。

六、有关要求

1、各二级学院要高度重视，有序地组织学生参加普查。

2、技术保障工作人员要确保普查系统运行的稳定顺畅。

3、普查结果反馈后，请各二级学院及时对重点对象进行初步的访谈；发现心理危机的，报学校心理中心协调处置。

附  件：2015级新生心理普查批次安排表

学生工作处（部）

二○一五年十一月三日

附  件：

2015级新生心理普查批次安排表

| 校 区 | 地 点 时 间 |  | 201机房 | 301机房 | 206机房 | 306机房 | 406机房 | 506机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 |
| 校 本 部 | 11月10日 | 18:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  |  | 19:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  | 11月11日 | 18:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  |  | 19:30 | 医电学院 | 卫管学院 | 卫管学院 |  |  |  |
|  | 11月12日 | 18:30 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 |
|  |  | 19:30 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 |
| 河西校区 | 时间 地点 |  | 1机房 | 2机房 |  |  |  |  |
|  | 11月10日 | 13:30 | 护理学院 | 护理学院 |  |  |  |  |
|  |  | 14:30 | 护理学院 | 护理学院 |  |  |  |  |
|  |  | 15:30 | 护理学院 | 护理学院 |  |  |  |  |
|  |  | 16:30 | 护理学院 | 护理学院 |  |  |  |  |